Муниципальное  образовательное  учреждение

Летнебазовская  основная  общеобразовательная школа

Рассмотрено на   заседании педагогического  совета _

Протокол № ____

от «___» ______________ 20___г.

Председатель _________                                      
 /                                             /

ФИО

Утверждаю:

Директор

__________________

/                                    /

ФИО

«___» ________ 20 ___ г.

Приказ  от ____________           
                         № ____

Согласовано  на_общешкольном

родительском  собрании___

Протокол № ____

от «___» __________ 20___г.

Председатель _________

/                                             /

Программа (проект)

перспективного развития

на  20___ - 20___годы

«Эффективная школа»

(наименование программы)

п.Летняя База

Сокольский район,

Нижегородскя область,

2011 год

Наименование проекта  перспективного развития :

Проект программы   перспективного   развития   Муниципального  образовательного  учреждения  Летнебазовская  основная  общеобразовательная школа

Название   проекта  перспективного развития:

«Эффективная школа»

Ключевая идея программы:

Повышение качества образования

Предназначение  проекта программы развития:

- является руководством к действию для педагогического коллектива МОУ Летнебазовская ООШ на 2011 – 2015 годы;

-  определяет стратегические и тактические цели, а также задачи развития школы на данный период времени;

-  определяет основные направления политики школы в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменения.

Разработчики    проекта программы   развития  школы:

Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, Совет школы

Заказчики  проекта программы развития школы:

Родительская общественность, педагогический коллектив, социум.

Исполнители  проекта программы развития школы:

Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, ученический коллектив, родительская общественность.

Основания  для разработки  проекта программы развития школы:

-  Закон Российской Федерации «Об образовании»,

- Федеральный Закон «Об утверждении Федеральной программы развития образования»,

-  Приоритетный национальный проект «Образование»,

-  Федеральная целевая программа развития образования,

-  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

Срок действия  проекта 2011-2016 г.г.

Этапы реализации проекта:

2011-2012 г.г. - 1 этап – организационно-информационный;

2011-2014 г.г. - 2 этап – внедренческий;

2014-2015 г.г. - 3 этап – обобщающе-аналитический

Финансовое обеспечение:

Выполнение программы обеспечивается за счет различных финансовых  источников: субвенций федерального бюджета, бюджета  субъекта Федерации, бюджета муниципального образования.

Управление программой:

Управление реализацией Программы развития осуществляется администрацией  школы  и Советом  школы.  Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом школы.

Цели  проекта  перспективного развития программы

1. Создание условий для успешного освоения федеральных стандартов нового поколения.

2.Создание условий для самореализации, роста познавательной и творческой активности одаренных и хорошо подготовленных к школе детей.

3. Создание условий для выявления талантливых детей в сфере познавательной, исследовательской, творческой деятельности.

4. Разработка новых форм учета достижений учащихся.

5.Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение уровня образованности учащихся, рост профессиональной компетентности педагогов.

6. Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности образовательного процесса.

7. Укрепление здоровья  обучающихся.

8. Развитие потенциала государственно-общественного управления, его использование для решения задач управления качеством образования.

Приоритетные  задачи  развития  школы реализация проекта :

- обеспечение инновационного характера общего образования, внедрение новых познавательных программ;

- совершенствование материально-технической базы для последующего внедрения новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания образования, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов;

- внедрение механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности школы;

- обеспечение ежегодного повышения квалификации учителей-предметников, классных руководителей;

- формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью;

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- предоставление учащимся доступных качественных услуг дополнительного образования

- обеспечение возможности выбора профиля обучения выпускниками 9 классов;

Ожидаемые результаты программы:

1.Освоение учащимися образовательных стандартов нового поколения (начальная и основная школа).

2. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы дополнительного образования, учреждениями культуры, образования для создания условий повышения уровня образованности учащихся, успешного освоения ими федеральных образовательных стандартов нового поколения.

3. Повышение качества деятельности учителей, администрации школы.

4.Укрепление здоровья учащихся.

5. Развитие системы государственно-общественного управления.

6.Расширение состава педагогического персонала, владеющего технологиями развития и активизации познавательных процессов.

7.Расширение состава детей, принимающих участие в исследовательской, творческой деятельности.

8.Расширение состава детей, презентующих результаты творческой, исследовательской деятельности на олимпиадах, конкурсах, смотрах.

9.Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, становление активной позиции родителей как педагогов – воспитателей.

Миссия школы.

В послании Федеральному Собранию Президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича прозвучало предложение правительству подготовить Национальную образовательную стратегию «Наша новая школа». В основу проекта положены пять направлений развития школьного образования:

- обновление образовательных стандартов общего образования;

- создание современной школьной инфраструктуры;

- обеспечение условий для развития здоровья детей;

- создание системы поддержки талантливых детей;

- развитие учительского потенциала.

Участники парламентских слушаний, организованных Комитетом 21 мая 2009г., рекомендуют:

- Рассматривать реализацию проекта «Наша новая школа» как приоритетную задачу развития общеобразовательной школы;

- При разработке Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2016 годы предусмотреть реализацию всех направлений, предусмотренных в образовательной инициативе «Наша новая школа».

В конце 2010-2011 учебного года, с целью определения целей и задач школы, направления дальнейшего развития был произведен  опрос среди учителей, который помог выявить назревшие проблемы, наметить пути их решения, определить миссию школы и создать программу развития на ближайшие 5 лет.

Кого мы хотим и должны вырастить сегодня?!

На сегодняшний день очень ярко проявляются проблемы воспитательные и психологические. Мы много внимания уделяем качеству образования, процентам обученности, на духовность и душевность времени не остается.

Миссия школы и учителя: восстановление шкалы нравственных ценностей, укрепление и сохранение не только физического, но и психологического здоровья всех участников образовательного процесса.

Этот вывод вытекает из повседневного опыта работы учителей, из жизненного опыта родителей, из наиболее часто решаемых проблем администрацией школы.

Проект  программы  развития   школы  составлена с учетом основных нормативных и распорядительных документов, определяющих направления развития образования на федеральном, региональном уровнях. Ключевая идея программы: «Повышение качества образования».  Государственная политика в области обновления и совершенствование качества образования предусматривает изменение роли школы в жизни российского общества следующим  образом:

- Изменяется роль школы в обучении и воспитании подрастающего поколения. Школа призвана не только обеспечить учащихся прочными знаниями, но и научить использовать их на практике в целях саморазвития и самоопределения в профессиональной, общественной, бытовой сферах; сформировать ценности, обуславливающие личностную, семейную, социальную культуру человека. Отражением этого направления является необходимость внедрения новых образовательных стандартов

-  Переосмысляется роль школы в развитии человеческого потенциала, усиливаются функции школы по повышению качества жизни человека, воспитанию здорового поколения .

-  Актуализируются   задач  по поиску, поддержке и сопровождению талантливых детей и молодежи.

-  Изменяются требования к педагогическим и управленческим кадрам, их квалификации, уровню педагогического мастерства.

-  Изменяется социальная миссия школы, степень ее открытости и подотчетности социальным и педагогическим партнерам.

-  Расширение самостоятельности школ.

Ресурсы для  реализации проекта перспективного  развития  школы:

  - Кадровый ресурс образовательного процесса.

| 1 | Общее количество педагогов | 12 (100%) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Из них совместителей | 25% |
| 3 | Доля педагогических работников, аттестованных на первую квалификационную категорию | 83 % |
| 4 | Доля педагогических работников с высшим педагогическим образованием | 83% |
| 5 | Доля педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию в течение последних пяти лет | 83% |

2. Материально-технические  ресурсы

Для реализации проекта перспективного  развития  в школе имеются необходимые условия.   Занятия в школе проводятся в одну смену. Для этого имеются два кабинета начальных классов, кабинеты русского языка, литературы, математики, географии, физики, химии, истории, иностранного языка.  Имеется столовая с числом  посадочных  мест на 60 человек,  медицинский  кабинет, мастерская, гардероб, санузлы, оборудованные горячей и холодной водой.

Для организации внеурочной деятельности школа располагает гимнастическим залом  со спортивным инвентарем для  школьников, музыкальной техникой, библиотекой, стадионом, игровыми площадками.

Школа располагает также одним  кабинетам, оборудованным компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет. В кабинете информатики имеются 3 компьютера.

Также  оборудован  водопровод,  центральное отопление, канализация. Имеется автотранспортное средство, предназначенное для перевозки обучающихся    с количеством пассажирских  мест 11. Техническое состояние школы не требует капитального ремонта, находится в удовлетворительном состоянии  за исключением  того. Что требуется замена электропроводки в части кабинетов школы. Над  этим вопросом в настоящее время  ведется работа.

Также у школы  имеется учебно-опытный  земельный участок

3.  Информационные    ресурсы

Кабинет информатики подключен к сети Интернет, имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний: электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия – «Атлас тела человека», «Мир природы» (Наглядное пособие по естествознанию для младших школьников), «Уроки биологии Кирилла и Мефодия», игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу и др. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники :  «Охрана жизнедеятельности в школе» ,CD-диски, отражающие творчество великих художников в соответствии с содержанием обучения, энциклопедия классической  музыки,  энциклопедии: «Большая энциклопедия  Кирилла и Мефодия», «Интерактивная энциклопедия – открытая  дверь в мир  науки  и техники» и др.

4.  Научно-методические ресурсы

Научно-методическую поддержку при реализации проекта будут оказывать Министерство образования и науки Нижегородской области, Нижегородский   институт празвития образования, ученые факультета начального обучения НИРО, информационно  - методический  кабинет  отдела   образования  Сокольского  муниципального  района.

Схема  партнерства.

План  реализации проекта  программы  перспективного развития  МОУ  Летнебазовская   ООШ на основе национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» на 2011-2016 годы

| № п/п | Мероприятия |  | Исполнители | Сроки |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: - качественное обновление содержания общего образования; - рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; - повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-экономического развития; - совершенствование реализации модели предпрофильного образования; - обеспечение доступности качественного образования; - расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе; - готовность материально-технических условий школы для введения новых образовательных стандартов; - рост численности учащихся, обучающихся по ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС начального общего образования в МОУ Летнебазовская ООШ |  | Директор школы | Ноябрь 2010 |  | Подготовительная работа по внедрению ФГОС начального общего образования |
| 1.2. | Утверждение плана работы рабочей группы, заседания рабочей группы (по плану) |  | Заместитель директора по УР Члены группы | ноябрь2010 (по плану) |  | Подготовительная работа по внедрению ФГОС начального общего образования |
| 1.3. | Создание нормативной документации по внедрению ФГОС начального общего образования (приказы, локальные акты и т.д.) |  | Заместитель директора по УР | Ноябрь-декабрь 2010 |  | Нормативное регулирование внедрения ФГОС начального общего образования |
| 1.4. | Создание образовательной программы школы |  | Заместитель директора по УР Члены группы | 2010-2011 год |  | Создание образовательной программы начального общего образования МОУ Летнбазовская ООШ реализующей ФГОС второго поколения |
| 1.5. | Повышение квалификации для учителей школы и администрации по проблемам внедрения ФГОС в начальной и основной школе |  | Директор школы | В течение 2011-2016 года |  | Повышение квалификации в рамках внедрения новых образовательных стандартов, развитие профессиональной компетенции учителей, работающих по ФГОС |
| 1.6. | Участие в районных семинарах и круглых столах по проблемам внедрения ФГОС в начальной школе |  | Администрация и учителя школы | По плану районного отдела образования |  | Методическая помощь учителям школы по проблемам реализации ФГОС второго поколения |
| 1.7. | Организация и проведение семинаров и круглых столов для учителей школы по проблемам внедрения ФГОС в начальной и основной школе |  | Руководитель ШМО | По плану школы |  | Методическая помощь учителям школы по проблемам реализации ФГОС второго поколения |
| 1.8. | Информационная и методическая поддержка учителей по проблемам внедрения ФГОС на сайте информационной и научно-методической поддержки учителей школы |  |  | В течение 2011-2016 года |  | Методическая помощь учителям школы по проблемам реализации ФГОС второго поколения |
| 1.9. | Разъяснительная работа по введению ФГОС среди родителей учеников школы (проведение тематических и организационных родительских собраний, консультирование, информирование на сайте школы и т.д.) |  | Администрация и педагогический коллектив школы | В течение 2011-2016 года |  | Включение в планы работы ОУ разъяснительной работы среди родителей по новым образовательным стандартам |
| 1.10. | Переход на ФГОС начального общего образования |  | Администрация и педагогический коллектив школы | Сентябрь 2011 |  | Переход на ФГОС 1 класса в 2011-2012 учебном году |
| 1.11. | Переход на ФГОС основного общего образования |  | Администрация и педагогический коллектив школы | Сентябрь 2014 |  | Переход на ФГОС 5 класс в 2014-2015 учебном году |
| 1.12. | Разработка и реализация программы деятельности классных руководителей «Академия классных руководителей» с целью повышения профессиональной компетентности и готовности к управлению развитием воспитательных систем в классе, духовно-нравственное воспитание детей, успешной социализации детей и подростков |  | Заместитель директора по ВР | В течение 2011-2016 |  | Повышение квалификации в рамках внедрения новых образовательных стандартов, развитие профессиональной компетенции классных руководителей работы по ФГОС второго поколения |
|  | Апробация ФГОС начального общего образования в 1 классе. Продолжение введения ФГОС в этих классах, переведенных в следующий, т.е.: во 2-ой, в 3-ий, Введение ФГОС в следующих классах Во 2-х классах В 3-х классах В 4-х классах Введение ФГОС основного общего образования 5 класс 6 класс, 7 класс, 8 класс 9 класс |  | Учителя начальных классов, заместитель директора по УВР Учителя предметники второй ступени обучения, зам. директора по УВР | 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год |  |  |
|  | Участие в мониторинговых исследованиях по внедрению ФГОС |  | Администрация школы | 2011-2016 годы |  |  |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: - создание условий для оптимального развития одаренных детей; - рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня; - рост количества учащихся, занимающихся научно-практической и проектной деятельностью; - повышение ИКТ-компетентности учащихся |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы работы с одаренными детьми на 2010-2016 годы | Администрация и педагогический коллектив школы |  | 2010-2016 годы |  | Работа школы в рамках подпрограммы: «Работа с одаренными детьми» |
| 2.2. | Ежегодный анализ продуктивности работы с одаренными детьми | Руководитель ШМО |  | 2011-2016 годы |  | Анализ работы с одаренными детьми, план корректирующей работы по работе с одаренными детьми |
| 2.3. | Психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми | Руководитель ШМО |  | 2011-2016 годы |  | Диагностика познавательных способностей учащихся |
| 2.4. | Создание школьной базы данных участников, призеров и победителей олимпиады школьников (по всем этапам) | Заместитель директора по УР |  | 2012 год |  | Школьная база данных участников, призеров и победителей школьных, районных олимпиады школьников |
| 2.5. | Участие учащихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах | Рук. ШМО Учителя школы |  | 2011-2016 годы |  | Повышение роли дистанционных олимпиад и конкурсов |
| 2.6. | Участие в спортивных мероприятиях и конкурсах (разного уровня) | Учитель физкультуры, заместитель директора по ВР |  | 2011-2016 годы |  | Развитие системы спортивного образования |
| 2.7. | Повышение результативности участия в олимпиадах разного уровня. | Заместитель директора по УР Учителя школы |  | 2011-2016 годы |  | Увеличение числа участников в олимпиадах разного уровня школьников, повышение результативности участия (увеличение числа призеров и победителей) |
| 2.8. | Повышение числа учащихся, занимающихся научной и экспериментальной деятельностью | Заместитель директора по УР Учителя-предметники |  | 2011-2016 учебный год |  | Вовлечение учеников школы в научную и экспериментальную деятельность |
| 2.9. | Проведение конкурса «УЧЕНИК ГОДА» для учащихся школы (5-9 классы) | Заместитель директора по УР Руководитель ШМО |  | 2011-2016 |  | Поддержка талантливых детей, повышение учебной мотивации |
| 2.10. | Участие в программах обмена опытом со школами других района | Заместитель директора по УР Руководитель ШМО |  | 2011-2016 |  | Обмен опытом со школами района |
| 2.11. | Повышение числа учащихся, занимающихся в кружках духовно-эстетического цикла, мастер классов по народно-прикладному творчеству и др. | Заместитель директора по ВР |  | 2011-2016 |  | Поддержка талантливых детей, привлечение к народно-прикладному творчеству талантливых детей |
| - Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: - сохранение и увеличение доли педагогов с первой квалификационной категорией, при прохождении аттестации в новой форме; - увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагогической деятельности; - совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы; - повышение ИКТ-компетентности педагогов школы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации административного и педагогического персонала школы | Директор школы |  | 2011-2016 учебный год |  | К 2016 году 100% административного и педагогического персонала пройдут курсы повышения квалификации |
| 3.2. | Аттестация педагогических и управленческих кадров | Заместитель директора по УР |  | 2011-2016 учебный год |  | К 2016 году весь административный и педагогический персонал школы пройдут аттестацию в новой форме |
| 3.3. | Создание и поддержка работы сайта информационной и научно-методической поддержки учителей МОУ Летнебазовская ООШ |  |  |  |  | Осуществление информационной и научно-методической поддержки учителей школы . Стремление работы сайта в режиме портфолио методической работы школы |
| 3.4. | Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства, дистанционных конкурсах и т.д. | Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР Руководитель ШМО |  | 2011-2016 учебный год |  | Обобщение педагогического опыта |
| 3.5. | Работа по созданию электронного портфолио учителя |  |  | 2011-2016 годы |  | Стремление к открытости образования. К 2015 году многие учителя школы будут иметь собственное электронное портфолио (сайт, презентация, блог и т.д.) |
| 3.6. | Создание программы собеседования при приеме на работу (в целях отбора молодых, талантливых выпускников ВУЗов) | Директор школы |  | 2011-2016 годы |  | Привлечение молодых, талантливых людей для работы в школе |
| 3.7. | Материальное стимулирование лучших учителей школы | Директор школы |  | 2011-2016 годы |  | Стимулирование деятельности |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: - развитие материально- технической базы школы, повышение уровня обеспечения современным учебным оборудованием; - образование и включение в школьную инфраструктуру новых составляющих; - создание единой образовательной информационной среды; - расширение области взаимодействия школы с другими организациями; - расширение возможностей организации внеклассной работы, дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение ежегодных косметических ремонтов |  | Директор школы Завхоз школы |  | Ежегодно |  |
| 4.2. | Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса, в соответствии с федеральными требованиями |  | Администрация школы |  | Август 2011 | Мониторинг оснащенности образовательного процесса |
| 4.3. | Проведение дней открытых дверей для родителей школьников, будущих первоклассников |  | Заместитель директора по УР |  | Ежегодно (по плану ОУ) | Открытость образовательной среды школы |
| 4.4. | Обновление парка компьютерной и мультимедийной техники |  | Директор школы. |  | Ежегодно (согласно смете) | Приобретение ноутбуков, компьютеров, мультимедийных проекторов, интерактивных досок |
| 4.5. | Обновление библиотечных фондов школы |  | Директор школы Бибилотекарь |  | Ежегодно (согласно смете) | Обновление библиотечных фондов в рамках внедрения новых образовательных стандартов |
| 4.6. | Социальное партнерство. |  |  |  | Ежегодно |  |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: - создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих укрепление здоровья учащихся; - сохранение показателей состояния здоровья школьников и педагогов; - достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни; - увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Работа школы в рамках школьной программы здоровья 2011-2016 |  | Заместитель директора по ВР |  | 2011 год (по плану школы) | Пропаганда здоровья и здорового образа жизни в школе, семье, обществе |
| 5.2. | Внедрение в учебный процесс современных здоровьесберегающих технологий |  | Учитель физкультуры Учителя школы |  | 2011-2016 учебный год | Повышение роли здоровьесберегающих технологий, |
| 5.3. | Увеличение числа учащихся, получающих качественное горячее питание (стремление к 100 % охвату учащихся горячим питанием) |  | Классные руководители |  | 2011-2016 учебный год | К 2015 году 100 % обучающихся должны быть охвачены качественным, горячим питанием |
| 5.4. | Создание паспортов здоровья обучающихся |  | Классные руководители |  | 2011-2016 год | К 2016 году у 100 % школьников будет паспорт здоровья |
| 5.5. | Участие учащихся в ежегодных медицинских осмотрах, мониторингах. Проведение диспансеризаций. |  | Мед. работники |  | 2011-2016 годы | Результаты медицинских мониторингов (для эффективности планирования работы школы по здоровьесбережению) |
| 5.6. | Введение третьего часа физической культуры |  | Администрация школы |  | 2011 год | Укрепление здоровья обучающихся |
| 5.7. | Участие школьников в спортивных мероприятиях и конкурсах |  | Учитель физкультуры |  | По планам УО, школы | Укрепление здоровья обучающихся |
| 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: - повышение конкурентоспособности школы в образовательном пространстве; - модернизация деятельности органов самоуправления; - повышение эффективности государственно-общественной формы управления школой |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление финансирования школы |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Переход на нормативное подушевое финансирование учреждения. |  | Директор школы |  | 2011 г. |  |
| 6.2. | Переход в статус бюджетного учреждения |  | Директор школы |  | К 2012 г. |  |
| 6.3. | Привлечение инвестиционных средств для разработки проектов, требующих вложений в школьную инфраструктуру |  | Директор школы |  | #### В течение всего периода | Улучшение материально-технической базы школы |
| 6.4. | Изменение названия школы, печати, банковских реквизитов; |  | Директор школы |  | #### 2011 г. |  |
|  | Деятельность органа государственно-общественного управления |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Подготовка публичных отчетов о деятельности школы |  | Директор школы Заместители директора по УР, ВР |  | Ежегодно | Публичность и открытость деятельности ОУ |
| 6.6. | Размещение информации о деятельности школы на школьном сайте, в средствах массовой информации |  |  |  | В течение всего периода | Публичность и открытость деятельности ОУ |
| 6.7. | Внесение изменений и дополнений в Устав школы или принятие Устава в новой редакции; |  | Директор школы |  | #### 2011 г. | Новый устав школы |
| 6.8. | Разработка и принятие новых локальных актов, регламентирующих работу школы; |  | Директор школы Заместители директора по УР, ВР |  | В течение всего периода | Локальные акты, регламентирующие работу школы |
|  | Развитие опыта ученического самоуправления |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Организация работы совета старшеклассников |  | Заместитель директора по ВР |  | 2011-2012 уч.год | Привлечение ученического коллектива к организационно-управленческой деятельности ОУ |
| 6.10. | Участие активов классов в проведении проверок по выполнению правил внутреннего распорядка школы, организация дежурства по школе |  | Заместитель директора по ВР. Классные руководители |  | В течение всего периода | Привлечение ученического коллектива к организационно-управленческой деятельности ОУ |
| 6.11. | Совершенствование коллективно-организаторской деятельности ученического актива через традиционные школьные мероприятия |  | Заместитель директора по ВР. Классные руководители, учителя школы |  | В течение всего периода |  |
| 6.12. | Возрождение престижности занятий общественно-полезным трудом |  | Классные руководители, учителя школы |  | В течение всего периода | Воспитание трудолюбивого гражданина РФ |
| 6.13. | Участие в мониторинговых исследованиях, отчетностях, опросах, различного рода исследованиях, связанных с изменениями статуса школы. |  | Директор школы Заместители директора по УР, ВР |  | В течение всего периода | Публичность и открытость деятельности ОУ |

Конкретные результаты   реализации национальной образовательной инициативы

| № п/п | Направления реализации проекта |  | Результаты реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переход на новые образовательные стандарты |  | Успешное освоение новых федеральных стандартов начального образования переход на ФГОС 1-4 кл., основного общего образования 5-9 кл |
| 2. | Развитие системы поддержки талантливых детей |  | - Увеличение количества победителей олимпиад конкурсов, смотров. Банк одаренных детей, 50% количества участников от общего количества учащихся и 55% победителей от общего количества участников. Увеличение состава учащихся, презентующих свои достижения в исследовательской и творческой деятельности. Создание банка портфолио обучающихся 60 % от общего количества обучающихся |
| 3. | Совершенствование учительского корпуса |  | - Повышение готовности учителей, администрации школы к работе в новых условиях (ФГОС, аттестация педагогических кадров, повышение квалификации.),100 % педагогов. Повышение качества знаний учащихся (увеличение количества отличников и хорошистов до 60% от общего количества обучающихся). Создание электронного портфолио методической работы школы (размещение информации на сайте школы) Создание портфолио учителей ( 50% от общего количества педагогов). |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры |  | Развитие партнерских связей с социумом, наличие программ работы с детским садом, Домом культуры, физкультурно оздоровительным комплексом, Домом детского творчества, библиотекой и др. |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников |  | Уменьшение пропусков занятий по болезни Развитие элементов культуры здорового образа жизни |
| 6. | Развитие самостоятельности школ |  | Переход на нормативное подушевое финансирование учреждения. Переход в статус бюджетного учреждения. Размещение информации о деятельности школы на школьном сайте, в средствах массовой информации. Новый устав школы. Локальные акты, регламентирующие работу школы. Улучшение материально-технической базы школы приобретение мебели для кабинетов, классных досок, учебников, дидактического материала, оборудование спортивной площадки, установка устройства молниезащиты. Замена ветхой электропроводки, устройство ограждения школьной территории. Устройство горячего и холодного водоснабжения столовой |

Оценка результатов реализации программы развития школы

«Наша новая школа» на 2011-2016 годы

| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели в % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| Внедрение ФГОС начального общего образования | Доля классов начальной школы, работающих по новым образовательным стандартам | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Повышение квалификации учителей начальной школы по проблемам внедрения ФГОС в начальной школе | Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по проблемам внедрения ФГОС | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Внедрение ФГОС основного общего образования | Доля классов основной школы, работающих по новым образовательным стандартам | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| Повышение квалификации учителей-предметников по проблемам внедрения ФГОС основного общего образования | Доля учителей-предметников, прошедших курсы повышения квалификации по проблемам внедрения ФГОС | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| Повышение результативности участия школьников в олимпиадах разных уровней | Доля учащихся II ступени обучения, принимающих участие в школьном этапе олимпиады | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |  | 90 |  |
|  | Доля учащихся II ступени обучения, принимающих участие в муниципальном этапе олимпиады | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  | 55 |  |
| Участие учащихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах | Доля учащихся, принимающих участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 35 |  |
| Участие в научной и экспериментальной деятельности | Доля учеников, включенных в научную и экспериментальную деятельность | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 35 |  |
| Участие в конкурсе «Ученик года»» | Доля учащихся, участвующих в предварительном (отборочном) этапе конкурса | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 |  | 50 |  |
|  | Лимит участников от каждого класса | Не менее 2 участников от класса (по результатам отборочного тура) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |
| Повышение квалификации педагогов | Доля учителей, повысивших квалификацию | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 100 |  |
| Повышение квалификации в области ИКТ | Доля учителей, повысивших квалификацию в области ИКТ ( в том числе ОС Linux) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Публикации по результатам научной и экспериментальной деятельности учителей в сети Интернет, сборниках, альманахах и т.д. | Доля учителей, имеющих публикации | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | 60 |  |
| Участие в конкурсах профессионального мастерства (в том числе дистанционных) | Доля учителей, участвовавших в конкурсах профессионального мастерства | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 40 |  |
| Прохождение аттестации по новой форме | Доля учителей, аттестованных по новой форме | 10 | 20 | 60 | 80 | 90 |  | 100 |  |
| Создание электронного портфолио учителя | Доля учителей, имеющих электронное портфолио | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 |  | 100 |  |
| Участие в инновационной и экспериментальной деятельности | Доля учителей, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельности | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | 60 |  |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |
| Проведение плановых косметических ремонтов | Выполнение плановых косметических ремонтов (по каждому году) | да | да | да | да | да |  | да |  |
| Создание школьного ресурсного центра (библиотека , медиатека, сайт дистанционного обучения и т.д.) | Доля учеников, которые задействованы в ресурсном центре школы или пользуются им | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  | 100 |  |
|  | Доля учителей, которые пользуются ресурсным центром школы | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Обновление фондов школьной библиотеки (в соответствии с введением ФГОС) | Обеспеченность школы (доля) необходимой учебной литературой для введения на соответствующем этапе ФГОС начального общего и основного общего образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |
| Сохранение и укрепление здоровья обучающихся | Доля обучающихся, охваченных программами здоровья и здоровьесбережения. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Доля обучающихся, прошедших плановые комплексные медицинские осмотры/диспансеризацию | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Динамика укрепления здоровья обучающихся | да | да | да | да | да |  | да |  |
|  | Отсутствие травм обучающихся | да | да | да | да | да |  | да |  |
|  | Доля обучающихся, задействованных в спортивных мероприятиях и конкурсах | 50-60 | 70-80 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |  | 80-90 |  |
| 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  | 2016 |
| Переход на нормативное подушевое финансирование учреждения. | Переход в статус бюджетного учреждения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Изменение названия школы, печати, банковских реквизитов; | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| Подготовка публичных отчетов о деятельности школы | Размещение информации о деятельности школы на школьном сайте, в средствах массовой информации | 100 | 1001 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав школы или принятие Устава в новой редакции; | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Разработка и принятие новых локальных актов, регламентирующих работу школы; | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |  |  | 100 |

Критерии и индикаторы оценки результатов  программы развития школы.

| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты реализации проекта |  | Критерии оценки результатов |  | Индикаторы |  |
|  | Создание условий для освоения стандартов основного образования | Готовность школы к реализации ФГОС |  | Карта самооценки Наличие программы НОО |  |
|  | Успешное освоение новых федеральных стандартов начального образования, основного общего образования. Переход на ФГОС 1-9 кл. | Наличие программного мониторинга по овладению обучающимися ФГОС. |  | Тесты и контрольные работы для диагностирования учащихся по определению их способностей. |  |
|  | 2.Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| Увеличение количества победителей олимпиад конкурсов, смотров. |  | - Создание банка данных по количеству победителей олимпиад конкурсов, смотров. Увеличение количества одаренных учащихся, участников и победителей конкурсов и олимпиад различных уровней. |  | Наличие победителей олимпиад конкурсов, смотров и призовых мест. |  |
| Увеличение состава учащихся, презентующих свои достижения в исследовательской и творческой деятельности. |  | Создание банка портфолио обучающихся. |  | Наличие у большинства обучающихся портфолио (в электронном или печатном варианте) |  |
| 3.Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |
| Повышение готовности учителей, администрации школы к работе в новых условиях (стандарты, аттестация педагогических кадров, повышение квалификации.) |  | Увеличение числа аттестующихся педагогов и педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. |  | Наличие документов о прохождении аттестации и курсов. |  |
| Повышение качества знаний учащихся |  | Наличие программного мониторинга уровня обученности детей и результатов деятельности педагогов. |  | Тесты для диагностирования учащихся по определению их уровня обученности, способностей, анкеты для самоанализа педагогами своей деятельности |  |
| Создание электронного портфолио методической работы школы. |  | Наличие электронного портфолио методической работы школы. |  | Размещение готового электронного портфолио на сайте школы. |  |
| Создание портфолио учителей. |  | Увеличение количества педагогов, имеющих портфолио. |  | Наличие у большинства педагогов портфолио (в электронном или печатном варианте) |  |
| 4.Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| - Развитие партнерских связей с социумом |  | Наличие программ работы с детским садом, Домом культуры, физкультурно оздоровительным комплексом, Домом детского творчества, библиотекой и др. |  | Участие в конкурсах, соревнованиях. |  |
| 5.Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |
| Переход в статус бюджетного учреждения. |  | Переход на нормативное подушевое финансирование учреждения. |  |  |  |
|  |  | Улучшение материально-технической базы школы приобретение мебели для кабинетов, классных досок, учебников, дидактического материала, оборудование спортивной площадки, установка устройства молниезащиты. Замена ветхой электропроводки, устройство ограждения школьной территории. Устройство горячего и холодного водоснабжения |  | Информации о деятельности школы на школьном сайте, в средствах массовой информации. Новый устав школы. Локальные акты, регламентирующие работу школы. |  |